Приложение к приказу

Департамента образования 

Ивановской области

от ____________ №__________ -о

П Л А Н   Р А Б О Т Ы

по формированию психолого-педагогических классов
 в Ивановской области

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственное лицо

	1.
	Утверждение плана работы по формированию психолого-педагогических классов  
	октябрь 2022
	Малкова Л.Ю.

	2.
	Организация участия обучающихся педагогических классов во Всероссийском юношеском педагогическом форуме
	октябрь 2022
	Малкова Л.Ю.

Раскова А.С.

	3.
	Проведение совещания со специалистами МОУО «Создание системы формирования педагогических классов в общеобразовательных организациях»
	ноябрь 2022
	Малкова Л.Ю.

Юферова Е.А.

Кулаков К.В.

руководители МОУО

	4.
	Организация тестирования профессиональных предпочтений обучающихся 9 классов 
	ноябрь 2022
	Малкова Л.Ю.

Козлова Е.В.
Полывянная М.Т.

руководители МОУО

	5.
	Осуществление

профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров
	в течение года
	Малкова Л.Ю.

Кулаков К.В.
Князева М.С.

Грибова О.В.

руководители МОУО

	6.
	Организация информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по итогам профессиональных предпочтений
	ноябрь – декабрь 2022
	руководители МОУО

	7.
	Организация профориентационных экскурсий  в  Шуйский  филиал ИвГУ
	в течение года
	Михайлов А.А.

руководители МОУО

	9.
	Организация участия обучающихся в программе дней «Открытых дверей»
	по графику Шуйского филиала ИвГУ
	Михайлов А.А.

руководители МОУО

	10.
	Консультирование педагогов, работающих в психолого-педагогических классах
	в течение года
	Михайлов А.А.
Полывянная М.Т.

	11.
	Организация повышения квалификации педагогических работников, работающих в педагогических классах
	январь – май 2023
	Юферова Е.А.

Кулаков К.В.

Полывянная М.Т.

руководители МОУО


	12.
	Проведение Форума будущих педагогов
	март 2023
	Малкова Л.Ю.
Юферова Е.А.

Кулаков К.В.
Михайлов А.А.

	13.
	Разработка учебного плана / рабочих программ учебных предметов, программ дополнительного образования для психолого-педагогических классов
	март 2023
	руководители МОУО

руководители ОО

	14.
	Утверждение штатного расписания (подбор кадров) для формирования психолого-педагогических классов
	апрель 2023
	руководители МОУО

руководители ОО

	15.
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, на базе которых открыты психолого-педагогические классы «Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций»
	апрель 2023
	Малкова Л.Ю.

Юферова Е.А.

Кулаков К.В.

Полывянная М.Т.

руководители МОУО


